## Лист2
Цель: создать А) условия для системного повышения качества и Б) расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства ДВГУПС
Задача 1: привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики
Задача 2: обеспечить возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в любом месте
Задача 3: внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в информационную среду
Задача | Подзадачи | Решение | Потребители | [6 empty] | Технология | Год реализации | Приоритет | Примечание | Исполнители
|  |  | Абитуриент | Обучающийся | ППС, ПР | Дирекция | Выпускник | УМУ | Наличие
Задача 1: привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики | Автоматизация процесса проектирования образовательной программы | Разработка УП |  |  | + |  |  | + | + | Шахты | 2019-2021 | 1 |  | Шахты, вакансия
|  | Разработка РПД, ПП |  |  | + |  |  | + | + | Шахты | 2019-2020 | 1 |  | Шахты, вакансия
|  | Разработка ОХОП |  |  | + |  |  | + | - | Шахты , собственная разработка | неизвестно | 1 | Зависит от решения разработчиков Шахты | УМУ, Шахты, вакансия
|  | Разработка Программы ГИА, ОС ГИА |  |  | + |  |  | + | - | Шахты | неизвестно | 1 |  | УМУ, Шахты, вакансия
|  | Электронный процесс согласования элементов ОПОП |  |  | + |  |  | + | - | Directum | 2019 | 1 |  | Ядловский (Directum), Латышевич (АСУ)
Задача 2: обеспечить возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в любом месте | Индивидуализация обучения | Выбор элективных дисциплин |  | + |  | + |  |  | - | Мобильное приложение; Личный кабинет студента; Создание лаборатории "Анализ образовательных данных" (разработка вариативных форм представления контента в адаптивной среде под индивидуальный профиль обучающихся (группа) | 2019 | 1 |  | Добровинский (Личный кабинет) Даниленко (мобильное приложение) Ермолинская (Предоставление данных из АСУ)
|  | Выбор профиля обучения |  | + |  | + |  |  |  |  | 2019 | 1
|  | Выбор дополнительных курсов, ДОП |  | + | + | + |  |  |  |  | 2020 | 2
|  | Разработка проекта ИУП |  | + | + | + |  |  |  |  | 2020 | 2
|  | Портфолио обучающегося |  | + | + | + | + |  |  |  | Реализовано | 2
| Повышение мотивации студентов к обучению | Бонусная система |  | + | + |  | + |  | - |  | 2021 | 3 | Проработать систему | УМУ, УВР
|  | Измерение знаний, интереса, вовлеченности студентов и их динамики на основании данных о поведении студентов в онлайн-средах | [6 empty] | - | Личный кабинет, Мобильное приложение | 2021 | 3 | Создание лаборатории "Анализ образовательных данных" (учебная аналитика данных для образования) или расширение функционала Центра | ЦК
|  | Внедрение новых технологий обучения |  | + | + |  |  | + | - | Технологии в зависимости от применения | В зависимости от технологий 2019-2021 | 1 | Частично отражено в подзадачах задачи 3. | ОМТ, УМУ
Задача 3: внедрить цифровые инструменты в учебную деятельность и целостно включить их в информационную среду | Автоматизация процесса планирования учебного процесса | Сопряжение УП и ОУП (автоматическое составление ОУП) |  |  | + | + |  | + | - | АСУ-ВУЗ | 2020 | 2 |  | Ермолинская
|  | Электронное согласование оперативных планов |  |  |  | + |  | + | - | Directum | внедрение 2020 | 2 |  | Ядловский, Латышевич
|  | Расчет учебной нагрузки по программам ВО |  |  | + |  |  | + | + | АСУ-ВУЗ | Реализовано | 2 |  | Даниленко
|  | ИП ППС, его утверждение и согласование в электронном виде |  |  | + |  |  | + | + | АСУ-ВУЗ , Directum | Реализовано | 2 | Электронная подпись (-) | Ермолинская, Ядловский
|  | Расчет учебной нагрузки по программам СПО, СОО |  |  | + |  |  | + | - | Шахты | 2019-2020 | 1 |  | УМУ, Шахты, вакансия
|  | Штатное расписание ППС |  |  | + |  |  |  | + | АСУ-ВУЗ | Реализовано |  |  | Ермолинская, Даниленко
|  | Составление тарификационных списков по программам СПО, СОО |  |  | + |  |  | + | - | Шахты | 2019-2020 | 1 | Зависит от решения разработчиков Шахты | УМУ, Шахты, вакансия
|  | Составление расписания занятий |  | + | + | + |  | + | + | АСУ-ВУЗ | Реализовано | 1 | Оптимизация, математическая модель (-) | Мельник
|  | Планы работы кафедры, их согласование и утверждение |  |  | + |  |  | + | + | АСУ-ВУЗ , Directum | 2019 | 1 |  | Баткин (Directum), Латышевич (АСУ)
|  | Планы работы институтов, их согласование и утверждение |  |  |  | + |  | + | - | АСУ-ВУЗ , Directum | 2020 | 2 |  | Мельник
| Информирование абитуриентов, обучающихся и их родителей о реализуемых программах подготовки | Размещение УП, ОХОП, РПД, ПП, Программы ГИА и ФОС ГИА | + |  | + |  |  | + | + | Сайт, личный кабинет студента | 2019 | 1 | Личный кабинет абитуриента (-) Система электронного утверждения, автоматическое обновление (-) | Добровинский (Личный кабинет) Вакансия (сайт)
|  | Подача заявления | + |  | + |  |  | + | + | Сайт, личный кабинет студента | 2019 | 1 |  | Добровинский (Личный кабинет) Вакансия (сайт)
|  | Информирование о зачислении в университет | + |  | + |  |  | + | - | Сайт, личный кабинет студента | 2019 | 1 |  | Добровинский (Личный кабинет) Вакансия (сайт)
| Оперативное информирование обучающихся и родителей | О расписании занятий, экзаменационных сессий и изменениях в них |  | + |  |  |  | + | + | Личный кабинет, мобильное приложение | 2019 | 1 | Мобильное приложение | Добровинский (Личный кабинет) Даниленко (мобильное приложение) Латышевич (Предоставление данных из АСУ) Мельник (Предоставление данных из АСУ)
|  | О задолженностях по оплате |  | + |  | + |  |  | - | Мобильное приложение; Личный кабинет; АСУ-ВУЗ | 2019 | 1
|  | Об академических задолженностях |  | + |  | + |  |  |  |  | 2019 | 1
|  | О необходимости постановки на воинской учет |  | + |  | + |  |  |  |  | 2019 | 3
|  | О флюорографии |  | + |  | + |  |  |  |  | 2019 | 3
|  | О других оперативных мероприятиях |  | + | + | + |  |  |  |  | 2019 | 3
| Оперативное информирование ПР и ППС | О расписании занятий и изменениях в них |  | + | + |  |  | + | - | Личный кабинет; Мобильное приложение | 2019 | 1 |  | Добровинский (Личный кабинет) Даниленко (мобильное приложение) Латышевич (Предоставление данных из АСУ) Мельник (Предоставление данных из АСУ)
|  | О необходимости пройти мед. осмотр , флюорографию |  | + | + |  |  |  | - | Личный кабинет, моб. Приложение | 2019 | 3
|  | Оформить договор на почасовку |  |  | + |  |  | + | - |  | 2019 | 2
|  | О других информационных событиях |  |  | + | + |  |  | - |  | 2019 | 3
| Быстрый доступ из любой точки к методическому обеспечению дисциплин (24/7) | Доступ к ЭБС |  | + | + |  |  |  | + | Мобильное приложение, личный кабинет | Реализовано | 2 |  | Добровинский (личный кабинет), Вакансия
|  | Доступ к УП, РПД |  | + | + |  |  |  | + | Мобильное приложение, личный кабинет | Реализовано | 2 |  | Добровинский (личный кабинет), Вакансия
|  | Доступ к собственным разработкам преподавателей ДВГУПС |  | + | + |  |  |  | + | Личный кабинет, В зависимости от разработки | Реализовано | 2 |  | Добровинский (личный кабинет), Вакансия
|  | Оцифровка литературы |  | + | + |  |  |  | + |  | 2019-2021 | 2 |  | НТБ
|  | Автоматический заказ литературы |  | + |  |  |  |  | - | Ирбис, личный кабинет, Мобильное приложение | 2020 | 2 |  | Добровинский (личный кабинет), Вакансия
|  | Электронный каталог НТБ (в т.ч.ВКР) |  | + |  |  |  |  | + | Антиплагиат | Реализовано | 2 |  | Опрышко
| Взаимодействие преподаватель-студент независимо от их местонахождения | Консультация в видеочате |  | + | + |  |  |  | - | Оборудование рабочих кабинетов (-) | 2019-2020 | 2 | FreeConferenceCall.com, VideoMost.com и др. (-) | Любомский, Приходько, Добровинский, Даниленко
|  | Консультация с помощью электронной почты |  | + | + |  |  |  | + | Почтовые серверы | Реализовано | 1 |  | Любомский, Приходько
|  | Мониторинг активности ППС в электронной среде |  |  | + | + |  |  | + | Личный кабинет | Реализовано | 2 |  | Добровинский
|  | Консультация через личный кабинет |  | + | + |  |  |  | + | Личный кабинет, Мобильное приложение | переработка, 2019 | 1 |  | Добровинский (Личный кабинет) Ермолинская (мобильное приложение)
| Предоставление дополнительных возможностей для обучения студентам, совмещающим учебу и работу (проведение учебных занятий с удаленным пользователем) | Разработка онлайн курсов |  | + | + |  |  |  | - | Видео студия самозаписи; Создание лаборатории цифровых образовательных технологий (качество тестов, валидность взаимного оценивания, трудность и интересность контента, карта трудностей студентов и сеть ошибок, отслеживание подготовленности студентов и прогнозирование отсева) | 2019-02021 | 1 |  | УМУ
|  | Видеотрансляция лекций |  | + | + |  |  |  | + | Online-трансляция | Реализовано, интеграция с другими системами 2019 | 1 | ауд. 355, 357, 155, 157, 402 | Даниленко (мобильное приложение, предоставление данных)
|  | Виртуальные лабораторные работы |  | + | + |  |  |  | - | Закупка ЛР в электронном формате по отдельным дисциплинам, закупка платформы для собственных разработок | В зависимости от технологий 2019-2021 | 1 |  | УМУ, Добровинский (Личный кабинет) Даниленко (мобильное приложение) Латышевич (Предоставление данных из АСУ) Мельник (Предоставление данных из АСУ) Вакансия
|  | Проведение семинарских занятий в видеочате |  | + | + |  |  |  | - | Оборудование рабочих кабинетов | 2019-2020 | 2 | FreeConferenceCall.com, VideoMost.com и др. (-) | Любомский, Приходько
| Систематический контроль за результативностью обучения | Текущий контроль успеваемости |  | + | + |  |  | + | - | Личный кабинет студента; Личный кабинет родителя, мобильное приложение | 2019-2020 | 1 |  | Добровинский (Личный кабинет) Вакансия (мобильное приложение)
|  | Индивидуальное назначение заданий студентам, установление дедлайнов |  | + | + |  |  |  | + | Личный кабинет студента, Мобильное приложение | 2019 | 1 |  | Добровинский (Личный кабинет) Даниленко (мобильное приложение) Латышевич (мобильное приложение)
|  | Электронный журнал преподавателя |  | + | + |  |  |  | + | Личный кабинет ППС и ПР, Мобильное приложение | 2019 | 1 |  | Добровинский (Личный кабинет) Даниленко (мобильное приложение) Латышевич (мобильное приложение)
|  | Автоматический расчет рейтинга |  | + | + |  |  |  | - | Мобильное приложение; Личный кабинет ППС и ПР | 2019-2020 | 1 |  | Мельник Предоставление данных (АСУ)
|  | Электронные ведомости |  |  | + | + |  |  | + | АСУ-ВУЗ | Реализовано | 1 |  | Латышевич, Вакансия
|  | Электронная зачетка |  | + | + | + |  |  | - | Мобильное приложение; Личный кабинет студента | 2019 | 2 |  | Добровинский (Личный кабинет) Ермолинская (АСУ, мобильное приложение)
|  | Формирование электронного личного дела |  | + | + | + | + |  | - | Дирекция, деканат | 2020 | 2 |  | Вакансия
| Автоматизация рабочего места сотрудника дирекции, деканата | Заказ справок |  | + |  | + | + |  | - | Мобильное приложение; Личный кабинет студента | 2019 | 2 |  | Добровинский (Личный кабинет) Вакансия (мобильное приложение) Ермолинская (АСУ)
|  | Формирование приказов по движению контингента |  | + |  | + |  |  | + | АСУ-ВУЗ | Реализовано | 2 |  | Ермолинская
|  | Подписание приказов по движению контингента |  | + |  | + |  |  | + | Directum | Реализовано | 2 |  | Баткин
|  | Формирование приказов на практику |  | + | + | + |  |  | - | АСУ-ВУЗ | 2019 |  |  | Латышевич
|  | Формирование приказов на ГИА |  | + | + | + |  |  | - | АСУ-ВУЗ | 2020 | 2 |  | Ермолинская
|  | Подписание приказов на ГИА |  | + | + | + |  |  | - | Directum | 2020 | 2 |  | Ядловкий
|  | Видеофиксация работы |  |  |  | + |  |  | - | Видеонаблюдение УСС | 2019-2021 | 2 |  | УСС
| Контроль за соблюдением трудовой дисциплины | Система пропуска Бастион |  | + | + | + |  |  | + | Бастион | Реализовано | 3 |  | УСС
|  | Проведение занятий в аудитории с передачей данных о проведении занятий в диспетчерский пункт УМУ |  | + | + |  |  | + | - | Электронные замки; Qrкод, считыватели, видеокамеры; Открывание и закрывание аудиторий | 2021 | 3 |  | УСС
|  | Автоматический учет студентов на занятиях с отображением в журнале преподавателя |  | + | + | + |  |  | - | Qrкод, считыватели, мобильное приложение | 2019 | 1 |  | Даниленко (мобильное приложение)

## Лист3
4 | Повышение мотивации студентов к обучению | 12 | Бонусная система | + | + | +
|  |  | Измерение студентов (знаний, интереса, вовлеченности) и их динамики на основании данных о поведении студентов в онлайн-средах |  |  |  |  | Создание лаборатории "Анализ образовательных данных" (учебная аналитика данных для образования) (-)
|  |  | Внедрение новых технологий обучения | + | + |  | +